CVGIP 2004籌辦規劃與進度報告（第一次）- 11/08/2003

- 籌辦時程

- 籌辦規劃方案

- 會議地點：

  - 美崙大飯店

優點：市區內、交通較方便、附近有備用住宿點、備有休閒設施、費用較低

缺點：歷史久、設備較舊、可能對曾住宿者吸引力較低

  - 遠來大飯店（備用方案一）

優點：設備新穎、具有觀光吸引力、休閒設施佳

缺點：地點偏遠、交通不便、附近無備用住宿點、費用高

  - 東華大學（備用方案二）

優點：風景優美、費用低、學校配合度高、會議空間充裕

缺點：欠缺休閒設施、住宿容量不足（須搭配接駁車往來花蓮）

- 會議日期：

2004年8月15日～8月17日

- 會議內容（初步規劃）

住宿：(1) 美崙 (2) 中信 (3) 統帥 (4) 藍天麗池

交通：

開幕日與閉幕日：

(1) 花蓮機場<->各住宿飯店 （定時定點）

(2) 花蓮火車站<->各住宿飯店 （定時定點）

會議期間：

各住宿飯店間接駁車（定時定點）

講員邀請：

    - 希望能請電信研究所、電通所、中研院、資策會、交大電資中心等單位之先進支援一到二位講員，以減少財務支出，並騰挪經費於其他費用項目。

    - 透過國科會經費申請，邀請一位講員

旅遊：

- 東海岸半日遊

- 賞鯨半日遊

- 溫泉半日遊

費用另付。

報名費用估算：

- 住宿：三天二夜 （美崙中信大約NT$3500/人、其他飯店約NT$2800~3200/人）

- 膳宿：含一個晚宴、一個晚餐、二個午餐、二個早餐（大約NT$1200~1500人）

- 報名費：比照慣例（NT$2500~3000/人）

- 目前進度

  - 籌備小組成員

慈濟大學：李錫堅教授

東華大學：林信峰教授、江政欽教授、戴文凱教授、

楊茂村教授、張意政教授、陳美娟教授

  - 各旅館飯店之評估與報價